## Sheet1
Extenal_ID | Internal_ID | Category | FunctionID | PIC | Leader | Due Date | %completed | Start_Create | End_Create | Start_Review | End_Date | Release_Date | Closed_Date
ExternalID-5373 |  | C | A05 | noname | account-03 | 2024-04-22 | -100%
ExternalID-5381 | PJCODE-235 | B | A05 | account-05 | account-03 | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23
ExternalID-5411 | PJCODE-236 | B | B01 | account-02 | account-01 | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23
ExternalID-5310 | PJCODE-173 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-04-18 | -100%
ExternalID-5372 | PJCODE-181 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-04-19 | -100%
ExternalID-5375 | PJCODE-182 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-04-19 | -100%
ExternalID-5387 | PJCODE-209 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23
ExternalID-5404 | PJCODE-210 | D | D13 |  | account-03 | 2024-04-25 | -100%
ExternalID-5406 | PJCODE-211 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23
ExternalID-5408 | PJCODE-194 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-04-25 | 100% | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23
ExternalID-5410 |  | D | D13 |  | account-03 | 2024-04-12 | -100%
ExternalID-5418 |  | D | D13 | noname | account-03 | 2024-04-26 | -100%
ExternalID-5422 | PJCODE-237 | G | G01 | account-06 | account-04 | 2024-04-23 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5422 | PJCODE-237 | G | G02 | account-06 | account-04 | 2024-04-23 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5422 | PJCODE-234 | G | G03 | account-07 | account-04 | 2024-04-23 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5422 | PJCODE-234 | G | G11 | account-07 | account-04 | 2024-04-23 | 100% | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24
ExternalID-5048 | PJCODE-34 | B | B01 | account-06 | account-01 | 2024-04-26 | 100% | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24
ExternalID-5077 | PJCODE-35 | B | B01 | account-06 | account-01 | 2024-04-26 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25
ExternalID-5414 | PJCODE-216 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25
ExternalID-5433 | PJCODE-217 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5439 | PJCODE-218 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25
ExternalID-5428 |  | A | DB | account-02 | account-01 | 2024-04-24 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5436 |  | A | DB | account-02 | account-01 | 2024-04-24 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5429 | PJCODE-214 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-04-25 | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10
ExternalID-5449 | PJCODE-232 | D | D13 | account-06 | account-03 | 2024-04-25 | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10
ExternalID-5418 | PJCODE-240 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-05-07 | -100%
ExternalID-5464 | PJCODE-241 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10
ExternalID-5467 | PJCODE-242 | D | D13 | account-07 | account-03 | 2024-04-25 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5488 | PJCODE-248 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5487 | PJCODE-249 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5481 | PJCODE-250 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5479 | PJCODE-251 | E | E02,03 | account-05 | account-03 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5413 | PJCODE-266 | E | E02,03 | account-05 | account-03 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5480 | PJCODE-252 | B | B18 | account-01 | account-01 | 2024-05-10 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5330 | PJCODE-259 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5483 | PJCODE-260 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07
ExternalID-5489 | PJCODE-261 | D | D13 | account-06 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14
ExternalID-5474 | PJCODE-263 | A | A05 | account-03 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14
ExternalID-5491 | PJCODE-264 | A | A05 | account-03 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17
ExternalID-5409 | PJCODE-262 | A | A05 | noname | account-03 | 2024-05-07 | -100%
ExternalID-5516 | PJCODE-255 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15
ExternalID-5519 |  | A | DB | account-02 | account-01 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17
ExternalID-5524 |  | A | DB | account-02 | account-01 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5518 | PJCODE-270 | B | B01 | account-06 | account-01 | 2024-05-07 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5551 | PJCODE-316 | G | G14 | account-07 | account-04 | 2024-05-14 | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22
ExternalID-5543 | PJCODE-317 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-14 | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22
ExternalID-5583 | PJCODE-318 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-05-17 | -100%
ExternalID-5586 | PJCODE-319 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5585 | PJCODE-320 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5595 |  | A | DB | account-02 | account-01 | 2024-05-15 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5621 | PJCODE-324 | A | A05 | noname | account-03 | 2024-05-17 | -100%
ExternalID-5633 | PJCODE-333 | E | E05 | account-05 | account-03 | 2024-05-17 | 100% | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17
ExternalID-5635 | PJCODE-334 | B | B01 | account-06 | account-01 | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24
ExternalID-5636 | PJCODE-335 | B | B02 | account-05 | account-01 | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5442 | PJCODE-336 | C | C04 | account-06 | account-03 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22
ExternalID-5509 | PJCODE-337 | C | C08 | account-07 | account-03 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5405 | PJCODE-338 | A | A05 | account-03 | account-03 | 2024-05-22 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5650 | PJCODE-339 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5652 | PJCODE-340 | D | D13 | account-06 | account-03 | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28
ExternalID-5653 | PJCODE-341 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-24 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5264 | PJCODE-342 | G | G03 | account-07 | account-03 |  | -100%
ExternalID-5660 | PJCODE-345 | A | A05 | account-03 | account-03 |  | -100%
ExternalID-5674 | PJCODE-348 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-05-24 | 100% | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05
ExternalID-5539 | PJCODE-353 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-05-24 | -100%
ExternalID-5678 | PJCODE-354 | C | C08 | account-07 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31
ExternalID-5686 | PJCODE-359 | B | B01 | account-06 | account-03 | 2024-05-22 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5711 | PJCODE-376 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5737 | PJCODE-378 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06
ExternalID-5741 | PJCODE-377 | D | D13 | account-06 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07
ExternalID-5716 |  |  |  | account-02 | account-03 | 2024-05-28 | 100% | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05
ExternalID-5734 | PJCODE-370 | B | B01 | account-06 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5738 | PJCODE-383 | A | A05 | account-03 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10
ExternalID-5745 | PJCODE-381 | G | G10 | noname | account-04 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11
ExternalID-5746 | PJCODE-382 | G | G14 | account-07 | account-04 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5785 | PJCODE-385 | C | C04 | account-06 | account-03 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5782 | PJCODE-386 | E | E05 | account-05 | account-03 | 2024-05-31 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5757 | PJCODE-387 | E | E02 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5759 | PJCODE-388 | E | E03 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5820 |  | A | A05 | account-03 | account-03 | 2024-06-06 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5806 | PJCODE-393 | G | G14 | account-07 | account-04 | 2024-06-07 | 100% | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14
ExternalID-5821 |  |  |  | account-02 | account-01 | 2024-06-05 | 100% | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18
ExternalID-5515 | PJCODE-395 | D | D13 | noname | account-03 | 2024-06-07 | -100%
ExternalID-5722 | PJCODE-401 | B | B05 | account-07 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20
ExternalID-6191 | PJCODE-397 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-10 | 100% | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28
ExternalID-5846 |  | A | db | account-02 | account-01 | 2024-06-11 | 100% | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28
ExternalID-5819 | PJCODE-439 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-5853 | PJCODE-402 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21
ExternalID-5854 | PJCODE-403 | E | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-5872 | PJCODE-437 | E | E02,E03,E05 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-5763 | PJCODE-436 | E | E02,E03,E05 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-5817 | PJCODE-406 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-5844 | PJCODE-438 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-06-14 | 100% | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05
ExternalID-4292 | PJCODE-433 | C | C08 | account-07 | account-03 | 2024-06-18 | 100% | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25
ExternalID-5901 | PJCODE-421 | E | E02 | account-05 | account-03 | 2024-06-18 | 100% | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28
ExternalID-5917 | PJCODE-422 | G | G14 | account-07 | account-04 | 2024-06-20 | 100% | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26
ExternalID-5881 | PJCODE-423 | E | E03 | account-05 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5888 | PJCODE-424 | E | E05 | account-05 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5880 | PJCODE-434 | E | E02 | account-05 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5876 | PJCODE-425 | B | B01 | account-06 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5877 | PJCODE-426 | B | B02 | account-06 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5884 | PJCODE-427 | B | B03 | account-06 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5886 | PJCODE-428 | B | B01 | account-06 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5885 | PJCODE-429 | B | B18 | account-01 | account-01 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-5887 | PJCODE-430 | G | G10 | account-07 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-6127 | PJCODE-463 | G | G11 | account-07 | account-03 | 2024-07-12 | 0%
ExternalID-6002 | PJCODE-431 | C | C01 | account-06 | account-03 | 2024-06-28 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6003 | PJCODE-432 | C | C03 | account-07 | account-03 | 2024-06-28 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6028 | PJCODE-440 | E | E02 | account-05 | account-03 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6024 |  | A | db | account-02 | account-01 | 2024-06-21 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-5995 | PJCODE-441 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-5997 | PJCODE-442 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6004 | PJCODE-443 | B | B01 | account-06 | account-03 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6012 | PJCODE-444 | B | B03 | account-06 | account-04 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-6021 | PJCODE-445 | F | F05 | account-06 | account-03 | 2024-07-05 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-5958 | PJCODE-446 | E | E02 | noname | account-03 | ExternalID-6192 | -100%
ExternalID-6038 | PJCODE-448 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-06-25 | 100% | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25
ExternalID-6059 | PJCODE-450 | B | B21 | account-05 | account-03 | 2024-06-28 | 100% | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28
ExternalID-6045 | PJCODE-451 | F | F01 | account-06 | account-03 | 2024-06-26 | 100% | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26
ExternalID-6048 | PJCODE-452 | F | F01 | account-06 | account-03 | 2024-06-26 | 100% | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26
ExternalID-6044 | PJCODE-453 | F | F01 | Tanaka | account-03 | 2024-06-26 | 100% | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26
ExternalID-6091 |  | A | db | account-02 | account-01 | 2024-07-02 | 100% | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02
ExternalID-6120 | PJCODE-456 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6118 | PJCODE-457 | A | A13 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6128 | PJCODE-462 | A | A13 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6100 | PJCODE-458 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6110 | PJCODE-461 | G | G14 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 80% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6112 | PJCODE-459 | D | D13 | account-05 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6114 | PJCODE-488 | A | db | account-05 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6115 |  | A | db | account-02 | account-01 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6116 | PJCODE-460 |  |  | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6140 | PJCODE-491 | A |  | account-05 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6129 | PJCODE-464 | E | E02,E03 | account-05 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6135 | PJCODE-465 | C | C01,C03 | account-06 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6133 | PJCODE-466 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6134 | PJCODE-467 | G | G03 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6156 | PJCODE-477 | G | G14 | account-07 | account-03 | 2024-07-19 | 100% | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19
ExternalID-6125 |  | D | D13 | account-05 | account-03 |  | 0%
ExternalID-6126 |  | G | G03 | account-07 | account-03 |  | 0%
ExternalID-6166 | PJCODE-482 | G | G10 | account-07 | account-03 | 2024-07-26 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-6171 | PJCODE-484 | E | E03 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 80% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6172 | PJCODE-485 | E | E03 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 80% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6182 | PJCODE-486 | A | A13 | account-07 | account-03 | 2024-07-26 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-6191 | PJCODE-487 | B | B02 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 80% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6208 |  | A |  | account-02 | account-01 | 2024-07-26 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-6211 |  | A |  | account-02 | account-01 | 2024-07-26 | 100% | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26
ExternalID-6210 | PJCODE-492 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 10% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6212 | PJCODE-493 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-08-30 | 0%
ExternalID-6226 | PJCODE-494 | C | C08 | account-07 | account-03 | 2024-07-24 | 80% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6233
ExternalID-6229 | PJCODE-495 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 10% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6230 | PJCODE-496 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 0%
ExternalID-6231 | PJCODE-497 | B | B01 | account-05 | account-03 | 2024-07-26 | 0%
ExternalID-6235 |  | A | db | account-02 | account-01 |  | 0%
ExternalID-6241 | PJCODE-498 | B | B03 | account-06 | account-03 |  | 10% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6232 | PJCODE-499 | C | C08 | account-07 | account-03 |  | 80% | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25
ExternalID-6237 |  |  |  | account-02 | account-01 |  | 0%